Anexo 1: Plan de proyecto software
David Garcinuño Enríquez

Ingeniería en Informática
Departamento de Informática y Automática
Facultad de ciencias
Universidad de Salamanca

# Introducción
La gestión de proyectos es el conjunto de procesos y actividades que se llevan a cabo de forma transversal al desarrollo del proyecto para planear, organizar y administrar las tareas y recursos disponibles con objetivo de que se consigan los objetivos del proyecto obteniendo un producto de calidad.
Dentro de el conjunto de procesos de gestión, dos de los principales, que son los que se han tenido en cuenta durante el desarrollo del proyecto y que son descritos en este documento son la gestión del coste y la gestión del tiempo.
La gestión del coste consiste en los procesos que aseguran la realización del proyecto con el presupuesto aprobado. Esto implica tareas para llevar a cabo predicciones sobre la cantidad de esfuerzo, tiempo y personal necesario para construir el software, planificar cómo se emplean los recursos, realizar un presupuesto realista y controlar los costes. El método que se ha elegido para llevar a cabo la estimación de coste y esfuerzo es el modelo de coste COCOMO II para la etapa pos-arquitectura. Los detalles de la estimación llevados a cabo se encuentran en la sección 2 Estimación de costes.
Por otra parte, la gestión del tiempo engloba los procesos necesarios para asegurar que el proyecto y las actividades que lo componen se finalicen puntualmente. Estos procesos consisten en identificar las tareas necesarias para desarrollar el proyecto, asignación de tiempos y recursos a estas tareas e identificar la secuencia de ejecución de las tareas de forma que el tiempo de desarrollo del proyecto sea mínimo. El principal resultado de esta gestión es el calendario del proyecto, que recoge las tareas y actividades identificadas y cómo quedan planificadas a lo largo del tiempo. El método que se ha elegido para representar el calendario es el diagrama de Gantt. La descripción de las actividades llevadas a cabo y los resultados están en la sección 3 Planificación temporal.
# Estimación de costes
La estimación de costes implica la realización de predicciones sobre la cantidad más probable de esfuerzo, tiempo y niveles de personal que se requieren para construir un sistema de software.
La técnicas que se ha utilizado para llevar a cabo la estimación de costas y esfuerzos del proyecto es mediante el modelo de coste COCOMO II. Los modelos son técnicas que identifican los factores clave que influyen en el esfuerzo necesario y generan un modelo matemático que relaciona esos factores con el esfuerzo.
COCOMO II propone varios modelos en función de la etapa del proyecto en la que se aplica. En este caso se ha decidido utilizar el modelo pos-arquitectura. Este modelo obtiene una estimación de mayor precisión pero se aplica en una fase más avanzada del proyecto, cuando ya se ha definido la arquitectura del sistema. Para poder aplicar el modelo es necesario calcular y proporcionar varios valores como entrada: el tamaño del proyecto, 5 factores de escala, y 17 multiplicadores de esfuerzo. A continuación se describe lo que representa cada uno de ellos y cómo se ha calculado el valor que se le ha asignado en el proyecto.
Tamaño del software. Se debe llevar a cabo una medición aproximada del tamaño del sistema a implementar por medio de puntos de función o líneas de código fuente. A parte de este tamaño también se establecen dos modificadores, uno para contemplar la reutilización y otro para el 'desperdicio'. Para este proyecto se ha decidido medir el tamaño por líneas de código fuente en vez de puntos de función. Esto es debido a que los puntos de función tienen el inconveniente de que no tiene en cuenta demasiado bien el esfuerzo de funciones internas, considerando mayormente las interacciones con el usuario. Sin embargo en este proyecto las interacciones son simples y la mayoría de la complejidad se encuentra en la funcionalidad interna. Por esta razón se descartó el uso de puntos de función, y se utilizó la estimación de líneas de código fuente. Para ello se ha evaluado las líneas de código de los métodos de cada una de las clases de los subsistemas identificados en la fase de diseño en función de su complejidad. En la Tabla 1 se muestra los resultados de esta estimación para cada uno de los subsistemas y el total de su suma.
Subsistema	Líneas de código estimadas
Comunicación	200
Protocolo	800
Motor	800
Representación	3000
Búsqueda	3000
Evaluación	1000
Tiempo	300
Total	9100

Tabla 1: Estimación de líneas de código por subsistema
Para la estimación final del tamaño se deben tener en cuenta dos elementos: El porcentaje de rotura y la reutilización. El porcentaje de rotura (BRAK) establece el porcentaje de código que se desecha debido a la volatilidad de los requisitos. Para este proyecto se ha asignado un porcentaje de rotura del 10% debido a ------------------------ . Por otra parte, en el caso de que en el desarrollo asdfa sdfasdf lado también se puede tener en cuenta la reutilización . En el proyecto que se ha desarrollado no afecta ya que es un desarrollo completo que no reutiliza nada.
- Cinco factores de escala . El cálculo del modelo COCOMO tiene un factor exponencial que se calcula en base a ciertos factores que influyen en la productividad y esfuerzo de un proyecto software. A cada uno de estos factores se le asigna un valor dentro de un rango de valores desde un nivel Muy bajo hasta uno Extra Alto. Para asignar este valor, de cada uno de los factores se evalúan varias características y su valor medio es el que se asigna al factor. A continuación muestra un listado de los factores de escala, junto con las características que se evalúan para obtener su valor, y el valor que se ha asignado para llevar a cabo la estimación en este proyecto.
  - Factor de precedencia (PREC). Este factor tiene en cuenta el grado de experiencia previa de los desarrolladores en relación al producto a desarrollar, tanto en aspectos organizacionales como en el conocimiento del software y hardware a utilizar. La Tabla 2 muestra las características que se evalúan para establecer este factor junto con el valor que se ha asignado para el proyecto.
Característica	Muy Bajo / Bajo	Nominal / Alto	Muy Alto / Extra Alto
Comprensión organizacional	General	Considerable	Profundo
Experiencia en trabajo con software relacionado	Moderada	Considerable	Extenso
Desarrollo concurrente de nuevo hardware y procedimientos operacionales	Extenso	Moderado	Algo
Necesidad de innovación en el procesamiento de datos arquitectura y algoritmos.	Considerable	Algo	Mínimo

Tabla 2: Características para calcular factor de escala PREC
  - Factor de flexibilidad (FLEX). Este factor considera el nivel de exigencia en el cumplimiento de los requerimientos preestablecidos, plazos de tiempos y especificaciones de interfaz. En la Tabla 3 se muestran las características que se evalúan para establecer este factor junto con el valor que se ha asignado para el proyecto.
Característica	Extra Bajo / Muy Bajo	Nominal / Alto	Muy Alto / Extra Alto
Necesidad de conformidad del software con requerimientos preestablecidos	Completo	Considerable	Básico
Necesidad de conformidad del software con especificaciones de interfaz externas.	Completo	Considerable	Básico
Estímulo por terminación temprana.	Alto	Medio	Bajo

Tabla 3: Características para calcular factor de escala FLEX
  - Arquitectura y determinación del riesgo (RESL). Este factor involucra aspectos relacionados al conocimiento de los elementos de riesgo crítico y al modo de abordarlos dentro del proyecto. La tabla Tabla 4 muestra las características que se evalúan para establecer este factor junto con el valor que se ha asignado para el proyecto.
Característica	Muy Bajo	Bajo	Nominal	Alto	Muy Alto	Extra Alto
Planificación de la administración de riesgo, identificando todos los elementos de riesgo y estableciendo hitos de control para su solución por medio de la revisión del diseño del producto (PDR).	Ninguno	Poco	Algo	Generalmente	A menudo	Completamente
Cronograma, presupuesto e hitos internos especificados en el PDR, compatibles con el plan de administración de riesgo	Ninguno	Poco	Algo	Generalmente	A menudo	Completamente
Porcentaje del cronograma dedicado a la definición de la arquitectura de acuerdo a los objetivos generales del producto	5	10	17	25	33	40
Porcentaje de arquitectos software de alto nivel requeridos, disponibles para el proyecto	20	40	60	80	100	120
Herramientas de soporte disponibles para resolver elementos de riesgo, desarrollando y verificando las garantías de la arquitectura.	Ninguna	Pocas	Algunas	Buenas	Muy Buenas	Completas
Nivel de incertidumbre en factores claves de la arquitectura: interfaces de usuario, hardware, tecnología, rendimiento	Extremo	Significativo	Considerable	Medio	Poco	Muy Poco
Número y grado de criticidad de los elementos de riesgo	> 10 Crítico	5-10 Crítico	2-4 Crítico	1 Crítico	> 5 No Crítico	< 5 No Crítico

Tabla 4: Características para calcular factor de escala RESL

  - Cohesión del equipo (TEAM). Este factor tiene en cuenta las dificultades de sincronización entre los participantes del proyecto: usuarios, clientes, desarrolladores, encargados de mantenimiento, etc. Estas diferencias pueden surgir por diferencias culturales, dificultad en la conciliación de objetivos, falta de experiencia y familiaridad con el trabajo en equipo. En la Tabla 5 se muestran las características que se evalúan para establecer este factor junto con el valor que se ha asignado para el proyecto.
Característica	Muy Bajo	Bajo	Nominal	Alto	Muy Alto	Extra Alto
Compatibilidad entre los objetivos y culturas de los integrantes del equipo	Poca	Alguna	Básica	Considerable	Fuerte	Completa
Habilidad y predisposición para conciliar objetivos	Poca	Alguna	Básica	Considerable	Fuerte	Completa
Experiencia en el trabajo en grupo.	Ninguna	Poca	Poca	Básica	Considerable	Extensa
Visión compartida de objetivos y compromisos compartidos	Ningun	Poca	Poca	Básica	Considerable	Extensa

Tabla 5: Características para calcular factor de escala TEAM

  - Madurez del proceso (PMAT). El procedimiento para determinar el factor PMAT se basa en el modelo de CMM propuesto por el Software Engineering Institute. Una de las formas de calcularlo es capturando el nivel de madurez de la organización resultado de la evaluación según CMM y asignándole el valor correspondiente tal como se muestra en la Tabla 6. El nivel seleccionado en este proyecto es Bajo, debido a que se puede considerar el nivel 1, ya que se definen pocos procesos de gestión del proyecto.
Nivel de CMM	PMAT
1 – Mitad inferior	Muy bajo
2 – Mitad superior	Bajo
2	Nominal
3	Alto
4	Muy Alto
5	Extra Alto

Tabla 6: Correspondencia del factor PMAT con niveles CMM

En la Tabla 7 se muestra el valor que se ha asignado a cada uno de los 5 factores de escala, una vez que se han evaluado las características de cada uno de ellos.
Factores de Escala (SF)	Muy Bajo	Bajo	Nominal	Alto	Muy Alto	Extra Alto
PREC	Completamente sin precedentes	Prácticamente sin precedentes	Casi sin precedentes	Algo familiar	Muy familiar	Completamente familiar
FLEX	Riguroso	Relajación ocasional	Algo de relajación	Conformidad general	Algo de conformidad	Metas generales
RESL	Poco (20%)	Algo (40%)	A menudo (60 %)	Generalmente ( 75 % )	En su mayor parte (90%)	Por completo (100%)
TEAM	Interacciones muy difíciles	Algo de dificultad en las interacciones	Interacciones básicamente cooperativas	Bastante cooperativo	Altamente cooperativo	Completas interacciones
PMAT	Nivel 1 – Mitad inferior	Nivel 1 – Mitad superior	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5

Tabla 7: Factores de escala

17 multiplicadores de esfuerzo. En el modelo COCOMO el calculo del esfuerzo nominal se debe ajustar para mejorar la estimación mediante una serie de 17 factores denominados multiplicadores de esfuerzo que se clasifican en 4 áreas: producto, plataforma, personal y proyecto. En la Tabla 8 se muestran los multiplicadores junto con los posibles valores que se le pueden asignar a cada uno de ellos. Las celdas correspondientes a los valores que se le han asignado para este proyecto aparecen coloreadas. Seguidamente se añade una lista en la que se explica cada uno de estos factores y la justificación del valor que se ha dado para el proyecto.
	Extra Bajo	Muy Bajo	Nominal	Alto	Muy Alto	Extra Alto
RELY	Inconvenientes insignificantes, que afectan solamente a los desarroladores	Mínimas pérdidas al usuario, fácilmente recuperables	Pérdidas moderadas al usuario recuperables sin grandes inconvenientes	Pérdida financiera elevada o inconveniente humano masivo	Vida humana en riesgo
DATA		DB bytes / Pgm SLOC < 10	10 <= D / P < 100	100 <= D / P 1000	D / P > 1000
DOCU	Muchas necesidades del ciclo de vida sin cubrir	Algunas necesiades del ciclo de vida sin cubrir	Necesidades del ciclo de vida cubiertas en su justa medida	Necesidades del ciclo de vida cubiertas ampliamente	Necesidades del ciclo de vida cubiertas excesivamente
CPLX
RUSE		Ningún componente reusable	Reusable dentro del mismo proyecto	Reusable dentro de un mismo programa	Reusable dentro de una misma línea de productos	Reusable dentro de múltiples líneas de producto.
TIME			Uso de <= 50% del tiempo de ejecución disponible	70%	85%	95%
STOR			Uso de <= 50% del porcentaje total de almacenamiento	70%	85%	95%
PVOL		Un cambio principal cada 12 meses. Un cambio menor todos los meses.	Cambio principal cada 6 meses. Cambio menor cada 2 semanas	Cambio principal cada 2 meses. Cambio menor uno por semana	Cambio principal cada 2 semanas. Cambio menor cada 2 días.
ACAP	15 percentil	35 percentil	55 percentil	75 percentil	90 percentil
PCAP	15 percentil	35 percentil	55 percentil	75 percentil	90 percentil
AEXP	<= 2 meses	<= 6 meses	1 año	3 años	6 años
PEXP	<= 2 meses	<= 6 meses	1 año	3 años	6 años
LTEX	<= 2 meses	<= 6 meses	1 año	3 años	6 años
PCON	48% por año	24% por año	12% por año	6% por año	3% por año
TOOL	Herramientas que permiten editar, codificar, depurar	Herramientas simples con escasa integración al proceso de desarrollo.	Herramientas básicas, integradas moderadamente	Herramientas robustas y maduras, integradas moderadamente	Herramientas altamente integradas a los procesos, métodos y reuso.
SITE	Internacional	Multi-ciudad y multicompañia	Multi-ciudad o multi-compañia	Misma ciudad o área metropolitana	Mismo edificio o complejo	Completamente centralizado
SCED	75% del nominal	85% del nominal	100% del nominal	130% del nominal	160% del nominal

Tabla 8: Multiplicadores de esfuerzo

A continuación se muestra una descripción de cada uno de los multiplicadores y la justificación del valor que se les ha establecido.
- Confiabilidad requerida (RELY). Este factor mide la confiabilidad del producto software, es decir, mide los efectos que tendría un fallo en el software. Se le asigna un valor EXTRA BAJO, ya que un fallo en el programa no tiene consecuencias significativas para el usuario y sólo incumbe a desarrolladores.
- Tamaño de la base de datos (DATA). El tamaño de la base de datos influye en el esfuerzo de desarrollar un software, y es lo que intenta medir este factor. En este proyecto se le asigna el valor más bajo posible, MUY BAJO, ya que el proyecto no hace uso de ninguna base de datos ni de ningún tipo de almacenamiento persistente.
- Documentación acorde a las diferentes etapas del ciclo de vida (DOCU). Este factor intenta medir el nivel de documentación requerida en función de las diferentes etapas del ciclo de vida. En este proyecto se le asigna el valor NOMINAL, ya que todas las fases del ciclo de vida serán documentadas en su justa medida.
- Complejidad del producto (CPLX). Este factor mide la complejidad del producto a desarrollar. Se le ha asignado el mayor valor posible, EXTRA ALTO, debido a que el proyecto implica el uso de diversas técnicas complejas de inteligencia artificial, programación concurrente, tratamiento de datos a nivel de bit, etc.
- Requerimientos de reusabilidad (RUSE). El factor considera el esfuerzo adicional necesario para construir componentes que puedan ser reusadas dentro de un mismo proyecto o en futuros desarrollos. El incremento del esfuerzo se debe a que se incorporan tareas inherentes al reuso, tales como: creación de diseños genéricos de software, elaboración de mayor cantidad de documentación, testeo intensivo, etc. En este proyecto se le ha asignado un valor medio NOMINAL, ya que se ha pretendido llevar a cabo un diseño flexible que facilite cambios y evoluciones durante el ciclo de vida de la aplicación.
- Restricciones en el tiempo de ejecución (TIME). Este factor expresa el grado de restricción de tiempo de ejecución impuesta sobre el sistema de software. El valor se expresa en términos del porcentaje de tiempo de ejecución disponible que usará el sistema. El valor asignado en este proyecto es EXTRA ALTO, correspondiente al percentil 95, debido a que los algoritmos que utiliza son muy intensivos en tiempo.
- Restricciones de almacenamiento principal (STOR). Este factor representa el grado de restricción del almacenamiento principal impuesto sobre el sistema de software. Se expresa en términos de porcentaje del almacenamiento principal que usará la aplicación. El valor asignado en el proyecto es MUY ALTO, que corresponde con el percentil 85, debido a que entre los métodos que implemente se encuentra un sistema de caché de resultados para mejorar la eficiencia del proceso de búsqueda.
- Volatilidad de la plataforma (PVOL). Este factor se utiliza para representar la frecuencia de los cambios en la plataforma subyacente. En este proyecto se le ha asignado el valor más bajo, MUY BAJO, debido a que la plataforma sobre la que se va a ejecutar la aplicación es Java, la cual es muy estable, teniendo una frecuencia de cambios y actualizaciones muy baja.
- Capacidad del analista (ACAP). Este factor considera la habilidad para el diseño, el análisis, la correcta comunicación y cooperación entre sus pares de los analistas del proyecto. No debería tener en cuenta el nivel de experiencia. En este proyecto se le ha asignado un valor medio NOMINAL.
- Capacidad del programador (PCAP). El factor intenta medir cómo afecta a la productividad la habilidad de los programadores en el uso de las herramientas. También evalúa la capacidad de los programadores para el trabajo en equipo. El valor asignado en este proyecto es MUY ALTO, correspondiente al percentil 75, teniendo en cuenta que sólo se cuenta con un programador.
- Experiencia en la aplicación (AEXP). Este factor mide el nivel de experiencia de los desarrolladores en aplicaciones similares. El valor asignado en este proyecto es NOMINAL, que correspondiente a 1 año de experiencia, asignado teniendo en cuenta la experiencia del desarrollador del proyecto en la plataforma de desarrollo, aplicaciones utilizadas y dominio de la aplicación.
- Experiencia en la plataforma (PEXP). Este factor mide el nivel de conocimiento de los desarrolladores sobre las plataformas de desarrollo. En este proyecto se le ha asignado el valor ALTO, correspondiente a 3 años de experiencia.
- Experiencia en el lenguaje y las herramientas (LTEX). Este factor mide el nivel de experiencia del equipo de desarrollo en el lenguaje y herramientas que se van a emplear. El valor asignado para este proyecto es ALTO, correspondiente a 3 años de experiencia.
- Continuidad del personal (PCON). Este factor mide mide el grado de permanencia anual del personal asociado al proyecto de software. El valor asignado para este proyecto es MUY ALTO, correspondiente a un 3%, debido a que el personal del proyecto es fijo y por tanto la continuidad es absoluta.
- Uso de herramientas de software (TOOL). Este factor mide el tipo y cantidad de herramientas de software que se utilizan para el desarrollo. El valor asignado para este proyecto es ALTO.
- Desarrollo multisitio (SITE). Este factor determina los costos añadidos debido la ubicación espacial del equipo de trabajo y al soporte para la comunicación entre los miembros del equipo. El valor asignado para este proyecto es el más alto posible, EXTRA ALTO, debido a que el equipo de desarrollo está formado por una única persona, por lo que el desarrollo está totalmente centralizado.
- Cronograma requerido para el desarrollo (SCED). Este factor mide la restricción en los plazos de tiempo impuesta al equipo de trabajo. Los valores se definen como un porcentaje de extensión o aceleración de los plazos respecto al valor nominal. El valor asignado para este proyecto es NOMINAL.

RESULTADOS:
Una vez calculados todos los elementos de entrada del modelo (estimación de líneas de código, multiplicadores de esfuerzo y valores de escala), sólo es necesario determinar un elemento más, el coste por persona y mes. En este caso se ha establecido que este coste sea de 1300 € por persona y mes.
Con todos los datos especificados ya se puede aplicar el modelo. En este caso el cálculo se ha llevado a cabo a través de la aplicación web disponible en http://diana.nps.edu/~madachy/tools/COCOMOII.php, y los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 9

Esfuerzo	30.7 meses-persona
Planificación	11.4 meses
Coste	€ 39900

Tabla 9: Resultados obtenidos
# Planificación temporal
Uno de los procesos principales de la administración de proyectos de software es la gestión del tiempo. Esta gestión trata de los procesos necesarios para asegurar que el proyecto finaliza en el menor tiempo posible. El objetivo debe ser identificar las tareas a realizar, asignación de tiempo y recursos a dichas tareas y planificar la secuencia en la que deben ser ejecutadas las tareas, de modo que el tiempo de desarrollo sea mínimo.
A la hora de determinar las tareas a realizar es necesario tener en cuenta que modelo de proceso que se va a seguir en el desarrollo del proyecto, ya que es el marco de referencia que especifica las distintas fases por las que debe pasar, cómo están organizadas y cómo deben llevarse a cabo. Se puede considerar el modelo de proceso como una abstracción de un proceso real.
Para este proyecto, el modelo de proceso elegido es iterativo incremental. Este modelo es un modelo de tipo evolutivo, que son los que tienen en cuenta el carácter evolutivo del software con el tiempo. Se considera el desarrollo del software en una serie de incrementos que van añadiendo funcionalidad o mejorando la existente, produciendo siempre un sistema ejecutable. Cada una de las iteraciones se basa en la secuencia del modelo de vida clásico análisis, diseño, implementación y pruebas.
La organización del proceso para este proyecto se llevo a cabo del siguiente modo:
- Definición del sistema. En primer lugar se asigna un tiempo al estudio del dominio de la aplicación. Como el proyecto consiste en desarrollar una versión propia de una aplicación ya existente sobre la que existe mucha literatura, se hace necesario inicialmente investigar sobre ello y entender el estado del arte en el que se encuentra la materia, para después ver qué alcance se va a pretende alcanzar con el proyecto.
- En segundo lugar y una vez se haya obtenido el conocimiento necesario se llevará a cabo una fase de requisitos, en la que se identificarán y especificarán los requisitos más generales, para poder priorizarlos y que esta ordenación sea la que identifique en que iteración de las que se desarrollen se debe llevar a cabo.
- Construcción de la arquitectura del sistema e implementación básica. En la primera iteración se debe llevar a cabo el núcleo del sistema, se implementan los requisitos principales, se identifica la arquitectura del sistema, los subsistemas en los que se debe dividir, y se implementa una versión básica, pero funcional. Sistema de representación de posiciones y generación de movimientos, evaluación estática básica, implementación del sistema de comunicación de comandos, implementación de los comandos más básicos del protocolo xboard, búsqueda básica.
- Segunda iteración. Quiescence search, profundidad iterativa, principal variation search, aspiration windows. Ordenación de movimientos mvv/lva.
- Tercera iteración. Gestión y comandos de tiempo, evaluación estática con piezas tabla-casilla, comandos de análisis, tablas de transposición. Ordenación de movimientos SEE.
El método que se ha utilizado para plasmar el calendario y mostrar las actividades es un diagrama de Gantt. Este tipo de diagramas muestra en forma de barras las tareas a realizar, manteniendo la relación entre su proporcionalidad entre sus duraciones y su representación gráfica, y su posición respecto del punto de origen del proyecto. El diagrama de Gantt recoge en las filas las actividades a realizar y en las columnas la escala de tiempos que se está manejando, mientras la duración y situación en el tiempo de cada tarea se representa mediante una barra dibujada en el lugar correspondiente y proporcional a la duración de la tarea que representa.
El calendario se establece entre las fechas 1 de Octubre de 2011 y 26 de abril de 2012. El desarrollo es llevado a cabo por una única persona que realiza todas las funciones: jefe de proyecto, analista y programador, y por esta razón el desarrollo de todas las tareas es secuencial y el retraso de cualquiera de ellas produce un retraso en la siguiente. De aquí se concluye que todas las tareas del proyecto son críticas.
En el diagrama se muestra el diagrama de Gantt resultante:

Figura 1: Diagrama de Gantt de las propiedades del proyecto